《Python 数据分析编程》课程项目执行计划

题目四：城市电力负荷分析与预测 · 3 人小组版 · 2026/10/17

# 一、题目要求解读（题目四）

数据 · 数据规模：CSV，约 5 万条，10 分钟采样，2017 年全年；字段含温度、湿度、风速及三个分区负荷。

任务 · 任务链：数据清洗 → 负荷规律分析（日/周/季节）→ 分区对比 → 气象相关性 → 短期负荷预测建模（至少两种模型，MSE/RMSE 评估）→ 图表展示。

必查 · 硬性要求：① 统一时间粒度、规整列名、处理异常值；② 比较三个分区用电特征；③ 气象与负荷相关性热力图；④ 至少两种预测模型对比评估。

# 二、关键时间节点

| 时间 | 事项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2026/10/19（周一）20:00 前 | 组队与选题报名截止（组长腾讯文档提交） | 每题限 6 组，先到先得 |
| 10/20–11/8 | 数据分析、报告撰写、视频录制 | 第 5–7 周 |
| 2026/10/31（周六）前 | 汇报视频 + PPT 截止 | 命名：组号_4_组长姓名.mp4/.pptx |
| 2026/11/8（周日）24:00 前 | Word 报告电子版传学习通；纸质版交未来技术学院 418 | 第八周周日晚 12 点 |
| 第八周（4 节课） | 课堂汇报：视频 5 分钟 + 问答 3 分钟 | 每组共 8 分钟 |

# 三、三人分工（题目四细化版）

| 成员 | 角色 | 题目四具体任务 | 代码 / Git 提交 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（组长） | 数据工程 + 建模 | ① 清洗：date 与 time 合并为 datetime 索引、列名统一（temp/humidity/wsr/zone1-3/load）、缺测与异常值处理（负荷负值、传感器跳变，用 3σ/IQR 判定）；② 特征工程：小时、星期、月份、是否周末、滞后特征（前一日同时刻负荷）；③ 建模：线性回归 vs 随机森林两种模型对比，MSE/RMSE/R² 评估，预测 vs 实际曲线 | 01_data_cleaning.ipynb、03_forecast_model.ipynb |
| B | 规律分析 + 报告主笔 | ① 负荷规律分析：日曲线（峰谷时段）、周曲线（工作日/周末差异）、季节趋势（夏冬空调负荷）；② 三个分区用电特征对比（总量、峰谷时刻、波动性）；③ 气象与负荷相关性热力图（含温湿风湿度与负荷的相关系数矩阵）；④ 撰写报告：摘要、引言、总结与结论、附录，整合 A/C 结果 | 02_load_patterns.ipynb、04_weather_correlation.ipynb |
| C | 可视化 + 汇报 + 质控 | ① 成品图表统一风格重绘（约 6–8 张：日/周/季节曲线、分区对比、热力图、预测效果）；② 5 分钟视频脚本、三人分段录制、剪辑合成；③ PPT 制作；④ GitHub 仓库搭建、README 撰写、每周核对提交记录与分工对应关系 | 05_final_figures.ipynb、仓库管理 |

分工对应评分维度：A 扛“数据处理与模型质量”，B 扛“分析全面性与深度”，C 保“可视化有效性 + 形式分”。报告“成员分工与个人承担”须与 Git 提交记录一一对应，每人须有独立可辨认的提交。

# 四、逐周执行计划

## （一）10/17–19：报名截止前（剩 2 天）

全员 · 三人开会 30 分钟：确认选题四、定 A 为组长、确认分工。

A · 10/19 20:00 截止A 在腾讯文档提交组队信息（组名、成员、选题编号 4）。

A/C · 10/20 前三人注册 GitHub，A 建仓库拉入 B、C。

全员 · 10/20 前从学习通下载数据 CSV 与报告 Word 模板，各自通读要求。

## （二）10/20–26（第 1 周）：数据清洗 + 初步探索

A · 10/26完成 01_data_cleaning.ipynb：合并 date+time 为 datetime 索引并设为索引；列名统一为英文小写蛇形命名；缺失值处理（插值 or 剔除，写明策略与依据）；异常值判定（负荷负值、明显跳变，3σ/IQR），附清洗前后统计对比表。

B · 10/26初步 EDA：总负荷与三分区负荷的分布、按小时/星期的初步聚合草图 3–5 张。

C · 10/23搭建仓库目录（data/、notebooks/、figures/、report/），写 README；收集 2–3 篇电力负荷预测参考分析。

全员 · 10/26 晚周日晚 30 分钟对齐：确认缺失值与异常值处理策略无争议（直接写入报告“数据清洗与预处理”章节）。

本周里程碑：干净的数据集 + 清洗策略定稿 + 仓库框架。

## （三）10/27–11/2（第 2 周）：规律分析 + 预测建模

A · 11/2完成 03_forecast_model.ipynb：特征工程（小时、星期、月份、周末标记、滞后特征）；按时间切分训练/测试集（如前 10 个月训练、后 2 个月测试）；模型一：线性回归（基线）；模型二：随机森林（或梯度提升）；对比 MSE/RMSE/R²，绘制预测 vs 实际曲线。

B · 11/2完成 02_load_patterns.ipynb 与 04_weather_correlation.ipynb：日/周/季节负荷规律；三分区对比；气象-负荷相关性热力图；开始撰写报告初稿（数据介绍、清洗、分析章节）。

C · 11/2确定图表清单并重绘成品图：日负荷曲线、周负荷曲线、季节趋势、分区对比、相关性热力图、预测效果图。

本周里程碑：模型结果定稿并冻结（11/2 后不再改模型，避免报告/图/PPT/视频全部返工）；报告主体完成 70%。

## （四）11/3–7（第 3 周）：报告定稿 + 视频冲刺

B · 11/6完成摘要、引言、总结与结论；整合 A/C 模块；按 Word 模板排版定稿。

全员 · 11/6共同撰写“小组成员分工与个人承担”，逐条对照 Git 提交记录核对。

C 主导 · 11/5 初版视频脚本（建议：选题背景 40s → 数据与清洗 60s → 负荷规律与气象分析 90s → 建模与预测结果 70s → 结论与调度建议 40s），三人各录自己负责部分，C 剪辑合成。

全员 · 11/7 内部死线（要求 10/31）导出视频 + PPT，命名“组号_4_组长姓名.mp4/.pptx”，提交学习通。

全员 · 11/8 24:00Word 报告电子版传学习通；纸质版打印，下周一交未来技术学院 418。

## （五）第 8 周：课堂汇报

全员演练 3 分钟问答，重点准备：为何选线性回归+随机森林对比？某异常值为何如此处理？哪个分区负荷特征最特殊？气象因素中谁影响最大？个人写了哪部分代码？

汇报形式：视频 5 分钟 + 现场问答 3 分钟，共 8 分钟。

# 五、建模方案参考（供 A 使用）

| 环节 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 特征工程 | 时间特征：小时、星期、月份、是否周末；气象特征：温度、湿度、风速；滞后特征：前一日同时刻负荷（短期预测可用） | 滞后特征注意按时间切分防数据泄漏 |
| 模型一（基线） | 线性回归 / Ridge | 简单可解释，报告中作为对照 |
| 模型二 | 随机森林回归（或梯度提升） | 捕捉非线性与特征交互，通常 RMSE 更低 |
| 评估指标 | MSE、RMSE、R²；预测 vs 实际曲线图 | 满足题目“比较至少两种模型 + 指标评估” |
| 训练/测试切分 | 按时间顺序切分（如前 10 个月训练，后 2 个月测试） | 勿随机打乱，否则时间序列泄漏 |

# 六、风险控制

Git 提交攒到最后一刻是大忌：从第 1 周起每人每周至少 2–3 次真实提交，评审会对照分工查记录。

视频 11/5 前出初版：录制+剪辑比预想慢，不要拖到周末。

模型 11/2 后冻结：之后改模型将导致报告、图、PPT、视频全部返工。

纸质版提前打印：11/8 晚截止，避免打印店排队。

10 分钟采样 × 全年 ≈ 5.3 万行，数据量不大，但注意 datetime 合并与索引设置是常见坑，第 1 周尽早验证。

# 七、待办清单

| 序号 | 事项 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定题目四并提交组队信息 | A | 10/19 20:00 |
| 2 | 搭建 GitHub 仓库并拉入成员 | A/C | 10/20 |
| 3 | 下载数据与模板，通读要求 | 全员 | 10/20 |
| 4 | 数据清洗完成并提交 notebook | A | 10/26 |
| 5 | 初步 EDA 草图 | B | 10/26 |
| 6 | 仓库目录 + README | C | 10/23 |
| 7 | 负荷规律 + 相关性分析完成 | B | 11/2 |
| 8 | 两模型对比完成并冻结 | A | 11/2 |
| 9 | 成品图表 6–8 张 | C | 11/2 |
| 10 | 报告初稿 70% | B | 11/2 |
| 11 | 视频初版 | C | 11/5 |
| 12 | 视频 + PPT 提交学习通 | 全员 | 11/7（要求 10/31） |
| 13 | Word 报告电子版 + 纸质版提交 | 全员 | 11/8 24:00 |
| 14 | 课堂汇报演练 | 全员 | 第 8 周前 |